LẬP KẾ HOẠCH SPRINT CHO HỆ THỐNG ĐẶT LỊCH SẠC XE MÁY ĐIỆN

Nhiệm vụ 1 - Phân tích Velocity và Capacity

Điền các ô còn trống trong bảng Velocity và bảng Capacity. Viết 1 câu nhận xét: Capacity Sprint này so với 200 giờ thế nào, và dùng Velocity cùng Capacity để dự báo Sprint ra sao.

Velocity 3 Sprint trước

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Đủ thành viên |
| Sprint -2 | 16 | Đủ thành viên |
| Sprint -1 | 17 | Đủ thành viên |
| Velocity tham khảo | 16 SP | Tính trung bình cộng số SP hoàn thành. Dùng làm dữ liệu lịch sử để tham khảo sức chứa trung bình của nhóm khi lập kế hoạch, không phải là con số cam kết cứng nhắc. |

Capacity Sprint này

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng |  |  |  |  | 190 giờ |

Nhận xét: Capacity Sprint này đạt 190 giờ, giảm 10 giờ so với mức chuẩn 200 giờ do Dev C nghỉ 2 ngày; nhóm sẽ dùng Velocity tham khảo (16 SP) kết hợp với Capacity (190 giờ) này để dự báo khối lượng công việc có thể kéo vào Sprint một cách thực tế.

Nhiệm vụ 2 - Viết lại Sprint Goal

Viết lại Sprint Goal thành 1 câu: người dùng nhận được giá trị gì sau Sprint. Không liệt kê mã PBI.

Sprint Goal đã chỉnh sửa: Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm trạm sạc, xem khung giờ trống và tiến hành đặt trước chỗ sạc một cách thuận tiện.

Nhiệm vụ 3 - Lập Sprint Backlog

Với CS03 và CS04: đánh dấu Chọn hoặc Chưa và ghi lý do (CS01, CS02 đã làm mẫu), rồi cộng Tổng SP đã chọn. Sau đó chia CS03 thành 2 Task, ước lượng bằng giờ.

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 3; cốt lõi để người dùng thực hiện đặt chỗ vị trí sạc. |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chọn ☑ Chưa | Chưa đủ dung lượng Capacity/Velocity và tính năng hủy lịch còn điểm chưa chốt quy tắc xử lý sát giờ. |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP |  | Mức dự báo, không phải cam kết |

Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng API và giao diện chọn trạm, chọn giờ và xe cần sạc | API kiểm tra khung giờ và màn hình đặt chỗ hoàn thiện | 6 |
| 2 | Viết logic chống trùng lặp lịch (race condition) và sinh mã xác nhận | Thuật toán khóa vị trí sạc và sinh mã xác nhận thành công | 6 |

Nhiệm vụ 4 - Phân tích Burndown Chart

| STT | Yêu cầu phân tích |
| --- | --- |
| 1 | So sánh đường thực tế với đường lý tưởng. Chỉ ra dấu hiệu bất thường giữa Sprint và rủi ro cho Sprint Goal. |
| 2 | Giả sử nhóm đang ở Daily Scrum ngày 7: đề xuất 1 hành động giúp đạt Sprint Goal. |

Không đề xuất: đổi SP giữa Sprint; tính SP cho PBI chưa Done; thêm việc ngoài Sprint Goal.

- So sánh đường thực tế với đường lý tưởng & rủi ro: Đường thực tế đi ngang phẳng hoàn toàn (giữ nguyên 11 SP) từ ngày 0 đến ngày 2, và chỉ giảm xuống 8 SP vào ngày 3, sau đó tiếp tục phẳng đến ngày 7 trước khi giảm tiếp vào ngày 8. Dấu hiệu bất thường này cho thấy nhóm gặp vấn đề bị nghẽn hoặc chưa hoàn thành xong PBI nào để chuyển sang trạng thái Done trong nhiều ngày liền, tạo rủi ro lớn không đạt được Sprint Goal vào cuối Sprint.

- Đề xuất hành động ở Daily Scrum ngày 7: Nhóm cần tập trung toàn lực để hỗ trợ các Developer đang phụ trách các task dang dở của PBI chưa hoàn thành nhằm đưa nó về trạng thái Done ngay trong ngày 8. Đồng thời, nếu nhận thấy rủi ro không kịp hoàn thành toàn bộ 11 SP, nhóm cần hội ý với Product Owner để xem xét thu hẹp phạm vi Acceptance Criteria của PBI đang làm dở chứ tuyệt đối không kéo dài hay thêm việc ngoài Sprint Goal.